**Администрация БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Постановление

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25.01.2024 | с. Бакчар | №21 |

О внесении изменений в программу

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Бакчарского сельского поселения

Бакчарского района Томской

области на период 2016 - 2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», администрация Бакчарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Бакчарского сельского поселения от 29.07.2016 №172 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 годы» - далее Программа, внести следующие изменения:

1) в паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции: «

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования:  - средства местного бюджета:  2024 г. – 15789474,00 руб., из областного бюджета 15000000,00руб., из местного 789474,00 руб.  Средства местного бюджета на 2022-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

».

3) пункт 5.2 раздела 5 «Мероприятия по развитию сети дорог поселения» изложить в новой редакции:

«**5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.**

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

***ПЕРЕЧЕНЬ***

***программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Бакчарского сельского поселения на 2016 – 2025 годы***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | | | Ответственный за реализацию мероприятия |
| Обл. бюджет | Мест.  бюджет | Всего |
|  | Ремонт автодороги с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на следующих улицах Октябрьская, Пролетарская, Хомутского, Лермонтова, Целинная, Таежная и пер. Колхозный, Дзержинского, Пионерский, Больничный, Мелиораторов, Лесной всего 998м2. | 2016 | 7811,416 | 411,416 | 8222,547 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Пролетарская (от пер.Трактового до пер.Пионерского), ул.Хомутского (от пер.Трактового до пер.Колхозного), пер.Колхозный (от ул.Хомутского в сторону ул.Пушкина 381,25 м.), пер.Рабочий (от ул.Октябрьской до ул.Кузнецова, и от ул.Промышленная в сторону ул.Кузнецова 70 м.) | 2017 г. | 7647,276 | 402,488 | 8049,764 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги  с.Бакчар: ул.Целинная  пер.Пионерский (от ул.Парковая до ул.Таёжная)  пер.Рабочий (от д.№12 до д.№23) | 2018 г. | 8322597,91 | 438031,47 | 8760629,38 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги  с.Бакчар ул. Октябрьская (от пер.Трактовый до пер.Нарымский)  ул.Октябрьская (от дома №55 до ул.Калинина); по ул.Калинина ( от ул.Октябрьской в сторону ул.Свердлова)  пер.Дзержинский с.Бакчар ( от ул.Хомутского в сторону ул.Советская – 208 м.)  переулок №5 (от ул.Центральной до ул.Береговой)и ул.Береговая (от пер.№5 до дома №57 по ул.Береговой) в с.Большая Галка  переулок Центральный (от ул.Чапаева в сторону ул.Космодемьянской – 397 м. ), переулку №3 ( от ул.Чапаева до ул.Комсомольской – 333 м.) в с.Чернышевка | 2019 г. | 6997,2  968,1  1182,8  Фед.  бюд.  778,5  Обл.  бюд.  118,2  Фед.  бюд.  792,0  Обл.  бюд.  119,5 | 368,3  50,9  62,3  68,3  63,2 | 7365,5  1019  1245,1  965,0  974,7 | администрация  сельского поселения |
|  | Ремонт автодорог в с.Бакчар: ул.Лермонтова( от пер.Лесной до пер.Мелиораторов) -250 м.  пер.Мелиораторов (от ул.Целинная в сторону ул.Строителей – 205 м)  ул.Гвоздева (от начала улицы до д.№33) -750 м  пер.Больничный (от ул.Таежная в сторону ул.Советская) - 427 метров  переулок Центральный (от ул.Гагарина в сторону ул.Комсомольской – 255 м., от ул.Чапаева до ул.Вицмана – 154 м.), переулк №3 ( от ул.Комсомольской в сторону ул.Советской – 223,2 м.) в с.Чернышевка  ул.Береговая (от пер.№2 до пер.№4) и переулок №4 в с.Большая Галка – 537 метров  переулок №4 в с.Большая Галка – 60 метров | 2020 г | 4673,436  1649,66521  3238,87908  612,22711  622,485  185,69409 | 723,20993  255,28417  170,46732  226,65161  231,010,5  68,74551 | 5396,646  1904,94938  3409,3464  838,87872  853,495,5  254,4396 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодорог  с.Бакчар: ул.Лермонтова ( от пер.Лесной до пер.Трактовый) – 337 м.  пер. Больничный 133 метра  ул.Пушкина 945 метров  ул. Кузнецова ( от пер.Рабочий до конца улицы) – 510 метров  ул.79 Гвардейской Дивизии – 312 метров | 2021 г. | 1836524,31  1146913,58  2924850,02  1490017,67  1369703,60 | 93840,69  58603,72  119202,40  0,00  0,00 | 1930365,00  1205517,30  3044052,42  1490017,67  1369703,60 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги  с.Бакчар:  ул.Таежная 1090 метра  ул. Гагарина 720 метров | 2022 г. | 4761441,05  2155827,04 | 250602,16  113464,58 | 5012043,21  2269291,62 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги  с.Бакчар ул. Гагарина  380 метров | 2023 г. | 1930649,85 | 101613,15 | 2032263,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги  с.Бакчар ул. Стаханова 1480 метров | 2023 г. | 12655300,97 | 666068,5 | 13321369,47 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодорог  с.Бакчар ул. Красноармейская 670 метров | 2023 г. | 4368048,28 | 229925,6 | 4597973,88 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодорог  с.Бакчар ул. Красноармейская 430 метров | 2024 г. | 1811527,31 | 95343,54 | 1906870,86 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодорог  с.Бакчар ул. Советская 740 метров | 2024 г. | 13151300,1 | 692173,68 | 13843473,78 | администрация сельского поселения |

».

4) раздел 6 **«**Оценка объемов и источников финансирования мероприятий инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения» изложить в новой редакции:

**«6.** **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.**

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Наименование, расположение объекта | | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 202  4 | | | |
|  | |  | | Ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт автодороги | | с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на переулках и улицах с.Бакчар всего 998м2. | | V | 3030 метров, 998м2 | 7811,416 | 411,416 | 8222,547 | 8222,547 |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | | |
| 2 | Ремонт автодороги | | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Пролетарская (от пер.Трактового до пер.Пионерского), ул.Хомутского (от пер.Трактового до пер.Колхозного), пер.Колхозный (от ул.Хомутского в сторону ул.Пушкина 381,25 м.), пер.Рабочий (от ул.Октябрьской до ул.Кузнецова, и от ул.Промышленная в сторону ул.Кузнецова 70 м.) | | V | 2593,25 | 7647,276 | 402,488 | 8049,764 |  | 8049,764 |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 3 | Ремонт автодороги | | с.Бакчар ул.Целинная  пер.Пионерский (от ул.Парковая до ул.Таёжная)  пер.Рабочий (от д.№12 до д.№23) | | V | 672 | 8322597,91 | 438031,47 | 8760629,38 |  |  | 8760629,38 |  |  |  |  | | |  | | | |  | | | |
| 4 | Ремонт автодороги | | с.Бакчар ул. Октябрьская (от пер.Трактовый до пер.Нарымский)  ул.Октябрьская (от дома №55 до ул.Калинина); по ул.Калинина ( от ул.Октябрьской в сторону ул.Свердлова)  пер.Дзержинский с.Бакчар ( от ул.Хомутского в сторону ул.Советская – 208 м.)  переулок №5 (от ул.Центральной до ул.Береговой)и ул.Береговая (от пер.№5 до дома №57 по ул.Береговой) в с.Большая Галка  переулок Центральный (от ул.Чапаева в сторону ул.Космодемьянской – 397 м. ), переулку №3 ( от ул.Чапаева до ул.Комсомольской – 333 м.) в с.Чернышевка | | V | 1045  376,5  208  585  730 | 6997,2  968,1  1182,8  Фед.  бюд.  778,5  Обл.  бюд.  118,2  Фед.  бюд.  792,0  Обл.  бюд.  119,5 | 368,3  50,9  62,3  68,3  63,2 | 7365,5  1019  1245,1  965,0  974,7 |  |  |  | 7365,5  1019  1245,1  965,0  974,7 |  |  |  | | |  | | | |  | | | |
| 5 | Ремонт автодороги | | Ремонт автодорог в с.Бакчар: ул.Лермонтова( от пер.Лесной до пер.Мелиораторов) -250 м.  пер.Мелиораторов (от ул.Целинная в сторону ул.Строителей – 205 м)  ул.Гвоздева (от начала улицы до д.№33) -750 м  пер.Больничный (от ул.Таежная в сторону ул.Советская) - 427 метров  переулок Центральный (от ул.Гагарина в сторону ул.Комсомольской – 255 м., от ул.Чапаева до ул.Вицмана – 154 м.), переулк №3 ( от ул.Комсомольской в сторону ул.Советской – 223,2 м.) в с.Чернышевка  ул.Береговая (от пер.№2 до пер.№4) и переулок №4 в с.Большая Галка  переулок №4 в с.Большая Галка – 60 метров | | V  IV | 455 метров  750  427  632,2  537  60 | 4673,436  1649,66521  3238,87908  612,22711  622,485  185,69409 | 723,20993  255,28417  170,46732  226,65161  231,0105  68,74551 | 5396,646  1904,94938  3409,3464  838,87872  853,4955  254,4396 |  |  |  |  | 5396,646  1904,94938  3409,3464  838,87872  853,4955  254,4396 |  |  | | |  | | | |  | | | |
| 6 | Ремонт автодороги | | Ремонт автодорог  с.Бакчар: ул.Лермонтова ( от пер.Лесной до пер.Трактовый) – 337 м.  пер. Больничный 133 метра  ул.Пушкина 945 метров  ул. Кузнецова ( от пер.Рабочий до конца улицы) – 510 метров  ул.79 Гвардейской Дивизии – 312 метров | | IV | 337  метров  133  метра  945  Метров  510 метров  312 метров | 1782973,11  1113470,78  2824845,62  1447300,33  1333859,52 | 93840,69  58603,72  119202,4 | 1876813,8  1172074,50  2944048,02  1447300,33  1333859,52 |  |  |  |  |  | 1876813,8  1172074,50  2944048,02  1447300,33  1333859,52 |  | | |  | | | |  | | | |
| 7 | Ремонт автодорог | | с.Бакчар, ул.Таежная 1090 метра  ул. Гагарина 720 метров | | IV | 1090  720 | 6253534,41  3826314,16 | 329133,39  219821 | 6582667,80  4046135,16 |  |  |  |  |  |  |  | | | 6582667,80  4046135,16 | | | |
| 8 | Ремонт автодороги | | с.Бакчар:  ул. Гагарина 380 метров  ул. Стаханова 1480 метров  Красноармейская 670 метров | | IV | 380  1480  670 | 18502370,00 | 973827, | 19476197,27 |  |  |  |  |  |  |  | | | 1962429,00  13025277,84  4488490,43 | | | |
| 9 | Ремонт автодороги | | Ремонт автодорог  с.Бакчар: красноармейская 430 метров | | IV | 430 | 1811527,32 | 95343,54 | 1906870,86 |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 1906870,86 | | | |
|  |  | | Ремонт автодорог  с.Бакчар: Советская 740 метров | | IV | 740 | 13151300,09 | 692173,69 | 13843473,78 |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 13843473,78 | | | |

».

5) раздел 7 Программы «Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения» изложить в новой редакции:

**«7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.**

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м |  | График реализации мероприятий  /тыс.руб./ | | | | | | | | | | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей | | |
|  |  | |  |  |  | 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 |  |  | |
|  | | Ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт автодороги | | с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на переулках и улицах с.Бакчар всего 998м2. | V | 3030 метров, 998м2 | 8222,547 | |  | |  | |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | | Обеспечение населения качественными услугами тран. инфраст. | | |
| 2 | Ремонт автодороги | | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Пролетарская (от пер.Трактового до пер.Пионерского), ул.Хомутского (от пер.Трактового до пер.Колхозного), пер.Колхозный (от ул.Хомутского в сторону ул.Пушкина 381,25 м.), пер.Рабочий (от ул.Октябрьской до ул.Кузнецова, и от ул.Промышленная в сторону ул.Кузнецова 70 м.) | V | 2593,25 |  | | 8049,764 | |  | |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. | | |
| 3 | Ремонт автодороги | | с.Бакчар ул.Целинная  пер.Пионерский (от ул.Парковая до ул.Таёжная)  пер.Рабочий (от д.№12 до д.№23) | V | 672 |  | |  | | 8769,38 | |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте | | |
| 4 | Ремонт автодороги | | с.Бакчар ул. Октябрьская (от пер.Трактовый до пер.Нарымский)  ул.Октябрьская (от дома №55 до ул.Калинина); по ул.Калинина ( от ул.Октябрьской в сторону ул.Свердлова)  пер.Дзержинский с.Бакчар ( от ул.Хомутского в сторону ул.Советская – 208 м.)  переулок №5 (от ул.Центральной до ул.Береговой)и ул.Береговая (от пер.№5 до дома №57 по ул.Береговой) в с.Большая Галка  переулок Центральный (от ул.Чапаева в сторону ул.Космодемьянской – 397 м. ), переулку №3 ( от ул.Чапаева до ул.Комсомольской – 333 м.) в с.Чернышевка | V | 1045  376,5  208  585  730 |  | |  | |  | | 7365,5  1019  1245,1  965,0  974,7 |  |  |  |  | администрация сельского поселения | | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте | | |
| 5 | Ремонт автодороги | | Ремонт автодорог в с.Бакчар: ул.Лермонтова( от пер.Лесной до пер.Мелиораторов) -250 м.  пер.Мелиораторов (от ул.Целинная в сторону ул.Строителей – 205 м)  ул.Гвоздева (от начала улицы до д.№33) -750 м  пер.Больничный (от ул.Таежная в сторону ул.Советская) - 427 метров  переулок Центральный (от ул.Гагарина в сторону ул.Комсомольской – 255 м., от ул.Чапаева до ул.Вицмана – 154 м.), переулк №3 ( от ул.Комсомольской в сторону ул.Советской – 223,2 м.) в с.Чернышевка  ул.Береговая (от пер.№2 до пер.№4) и переулок №4 в с.Большая Галка  переулок №4 в с.Большая Галка – 60 метров | V  IV | 2861,2 метр |  | |  | |  | |  | 12657,7556 |  |  |  | администрация сельского поселения | | Повышение безопасности дорожного движения | | |
| 6 | Ремонт автодороги | | Ремонт автодорог  с.Бакчар: ул.Лермонтова ( от пер.Лесной до пер.Трактовый) – 337 м.  пер. Больничный 133 метра  ул.Пушкина 945 метров  ул. Кузнецова ( от пер.Рабочий до конца улицы) – 510 метров  ул.79 Гвардейской Дивизии – 312 метров | IV | 337 метров  133 метра  945 метров |  | |  | |  | |  |  | 1930365,00  1205517,30  3044052,42  1490017,67  1369703,60 | 6582667,80  4046135,16 | 1962429,0  13025277,84 | администрация сельского поселения 23235,653 | | Обеспечение населения качествеными услугами тран.  ифраст. | | |
| 7 | Ремонт автодороги | | с.Бакчар, ул.Таежная 1090 метра  ул. Гагарина 720 метров | IV | 1090 |  | |  | |  | |  |  |  | администрация сельского поселения | | Обеспечение населения качествеными услугами тран.  ифраст. | | |
| 8 | Ремонт автодороги | | с.Бакчар ул. Гагарина 380 метров | IV | 1100 |  | |  | |  | |  |  |  | администрация сельского поселения | | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте | | |
| 9 | Ремонт автодороги | | с.Бакчар ул. Стаханова 1480 метров | IV | 1480 |  | |  | |  | |  |  |  | администрация сельского поселения | | Обеспечение населения качествеными услугами тран.  ифраст. | | |
| 10 | Ремонт автодороги | | с.Бакчар: красноармейская 1130 метров | IV | 670 |  | |  | |  | |  |  |  |  | 4488490,43 | администрация сельского поселения | | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием | | |
| 11 | Ремонт автодороги | | с.Бакчар: красноармейская 1130 метров | IV | 430 |  | |  | |  | |  |  |  |  | 1906870,86 | администрация сельского поселения | | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием | | |
| 12 | Ремонт автодороги | | с.Бакчар: Советская 1300 метров | IV | 740 |  | |  | |  | |  |  |  |  | 13843473,78 | администрация сельского поселения | | Повышение безопасности дорожного движения | | |

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации Бакчарского сельского поселения.

Глава Бакчарского сельского поселения С.М. Приколота